

# Муниципальное учреждение Отдел образования Администрации

Нагайбакского муниципального района Челябинской области

Приказ №

от 2015года

Об утверждении дорожной карты

по подготовке, организации и проведению

государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования

в Нагайбакском муниципальном районе в 2016 году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области №03/2179 от30.07.2015г. «Об утверждении дорожной карты подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Челябинской области в 2016 году» и в целях организации планомерной и своевременной работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Нагайбакском муниципальном районе в 2016 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Нагайбакском муниципальном районе в 2016 году (приложение)

2. Ведущему специалисту отдела образования Трушкиной О.М. обеспечить своевременное и качественное исполнение мероприятий, включенных в план.

3.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о.начальника МУ отдела образования Администрации

Нагайбакского муниципального района: И.А.Решетникова

Исполнитель: Трушкина О.М.

Телефон: 2-23-40

Разослать:

1-дело

1- Трушкиной О..М.

1-МОУ ДПО МИМЦ

10-школам

УТВЕРЖДЕНА

Приказом отдела образования

от «» сентября 2015 г, №\_\_\_\_

Дорожная карта

подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Нагайбакском муниципальном районе в 2016 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | | Сроки | Ответственный исполнитель |
| Анализ результатов ГИА в 2015 году | | | |
| 1 | Подготовка аналитической справки о результатах ГИА - 9 и ГИА – 11 в 2015 году | август-сентябрь 2015 г | Трушкина О.М., Наумова Л.В. |
| 2 | Публикация результатов анализа на сайте отдела образования | август-сентябрь 2015 г | Трушкина О.М., Наумова Л.В. |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | | | |
| 1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным предметам | август-сентябрь 2015 г | Руководители ОО |
| 2 | Организация работы по повышению квалификации учителей по общеобразовательным предметам | сентябрь – декабрь 2015 г  январь-март 2016 г | Руководители ОО  МОУ ДПО МИМЦ |
| 3 | Анализ результатов ГИА -9 и ГИА – 11 членами предметных районных педагогических сообществ | сентябрь 2015 г | МОУ ДПО МИМЦ |
| 4 | Организация и проведение пробного тестирования обучающихся 9–х и 11–х классов | март 2016 г | Руководители ОО  Руководители ШО  МОУ ДПО МИМЦ |
| Нормативно-правовое обеспечение | | | |
| 1 | Подготовка приказов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Нагайбакском муниципальном районе | в течение года | Трушкина О.М., Наумова Л.В. |
| 2 | Проведение совещаний по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Нагайбакском муниципальном районе | в течение года | Трушкина О.М., Наумова Л.В. |
| Финансовое обеспечение | | | |
| 1 | Подготовка документов для получения средств регионального и местного бюджета для:  -дооборудования ППЭ стационарной рамкой металлоискателя  -оплаты электронных подписей членов ГЭК | в течение года | Искандырова А.А. |
| 2 | Размещение заказов по выполнению работ и услуг по подготовке и проведению ГИА | в течение года | Искандырова А.А. |
| Обучение лиц, привлекаемых к ГИА | | | |
| 1 | Участие в информационно-методических совещаниях по подготовке к проведению ГИА-2016 регионального и муниципального уровней | в течение года | Трушкина О.М., Наумова Л.В.  Руководители ОО |
| 2 | Участие в обучении с последующим тестированием следующих категорий работников: члены ГЭК, руководители ППЭ, организаторы ППЭ, технические специалисты, общественные наблюдатели | в течение года | Трушкина О.М., Наумова Л.В. |
| Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 | | | |
| 1 | Организация, подготовка и проведение ГИА по обязательным учебным предметам в сентябре 2015 г | | |
| 1.1 | - сбор заявлений | с 25 августа по 10 сентября 2015 г | Руководители ОО |
| 1.2 | - проведение ГИА | по расписанию | Трушкина О.М., Наумова Л.В. Руководители ОО  Руководители ППЭ |
| 2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2016 году в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ | до 1 декабря 2015 г | Трушкина О.М., Наумова Л.В. Руководители ОО |
| 3 | Внесение сведений в РИС | по отдельному графику | Трушкина О.М., Наумова Л.В. Руководители ОО |
| 4 | Формирование списочного состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА: членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, ассистентов, технических специалистов ППЭ, членов предметных комиссий | по отдельному графику | Трушкина О.М., Наумова Л.В. Руководители ОО |
| 5 | Приобретение электронных подписей членов ГЭК для печати КИМ в ППЭ | март-май 2016 г | Трушкина О.М., Наумова Л.В. |
| 6 | Организация и проведение итогового сочинения | декабрь 2015 г  февраль 2016 г | Трушкина О.М., Наумова Л.В. Руководители ОО |
| 7 | Обеспечение межведомственного взаимодействия при проведении ГИА (здравоохранение, силовые структуры, службы жизнеобеспечения ППЭ) | в течение года | Трушкина О.М., Наумова Л.В. Руководители ОО |
| 8 | Обеспечение экзаменационными материалами (доставка из ЧФ ФГУП ГЦСС и РЦОКИО) | по отдельному графику | Трушкина О.М., Наумова Л.В. |
| 9 | Организация и проведение основного этапа ГИА | по расписанию | Трушкина О.М., Наумова Л.В. |
| Мероприятия по информационному сопровождению | | | |
| 1 | Организация работы по информированию о процедурах ГИА всех участников ГИА и их родителей (законных представителей) | в течение года | Трушкина О.М., Наумова Л.В. Руководители ОО |
| 2 | Организация работы «горячей» линии по вопросам ГИА | в течение года | Трушкина О.М., Наумова Л.В. |
| 3 | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА -2016 | в течение года | Трушкина О.М., Наумова Л.В. |
| 4 | Организация контроля за оформлением информационных стендов в общеобразовательных организациях по процедуре ГИА в 2016 году | в течение года | Трушкина О.М., Наумова Л.В. |
| Контроль за организацией и проведением ГИА | | | |
| 1 | Контроль за работой ОО по информированию участников ГИА и их родителей о процедурах проведения ГИА | в течение года | Трушкина О.М., Наумова Л.В. |
| 2 | Диагностика формирования и ведения РИС ГИА | в течение года | Трушкина О.М., Наумова Л.В. |
| 3 | Муниципальный мониторинг результатов ГИА | июль 2016 г | Трушкина О.М., Наумова Л.В. |