# Муниципальное учреждение Отдел образования Администрации

Нагайбакского муниципального района Челябинской области

# ПРИКАЗ № 106

от   21 апреля 2011 года

Об утверждении сетевого плана-графика

по основным направлениям введения

ФГОС начального общего образования

на Нагайбакского муниципального района

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие нового федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрированного Минюстом России 22.12.2009 года № 17785 и введением в действие нового федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Нагайбакского муниципального района, реализующих образовательные программы начального общего образования с 01.01.2011 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить сетевой план-график мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее-ФГОС НОО) на территории Нагайбакского муниципального района (приложение 1).

- Руководителям образовательных учреждений:

2.1. Разработать и утвердить организационную схему введения ФГОС НОО в образовательном учреждении.

2.2. Разработать и утвердить (на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования - далее ООП НОО) ООП НОО образовательного учреждения.

2.3. Разработать и утвердить план-график мероприятий по обеспечению кадровых, финансовых, материально-технических условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС.

2.4. Внести необходимые изменения в устав образовательного учреждения.

2.5. Дополнить локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующие надбавки и доплаты, порядок и размеры премирования в соответствие с действующими нормативными документами.

2.6. Привести нормативную базу образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС НОО (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение).

2.7. Определить оптимальную для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности обучающихся.

2.8. Заключить дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками.

2.9. Заключить договоры с учреждениями дополнительного образования детей по организации внеурочной деятельности обучающихся

2.10. Разработать план методической работы образовательного учреждения, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС  НОО.

2.11. Привести в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательного учреждения.

2.12. Разработать план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС НОО.

2.13. Обеспечить повышение квалификации всех учителей начальных классов.

2.14. Разработать план научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО.

2.15. Определить список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО.

- Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования:                                             А.Ж.Сайфулин

|  | УТВЕРЖДАЮ: Начальник отдела образования А.Ж.Сайфулин |
| --- | --- |

План-график

мероприятий по   введению  Федерального государственного

образовательного стандарта  начального общего образования

| № п/п | мероприятия | срок | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка нормативно – правовых актов |  |  |  |
|  | Приказ « Об утверждении сетевого плана – графика мероприятий по введению ФГОС» | апрель | Трушкина О.М. Кобелева Л.Ю. |
|  | Приказ «О введении ФГОС в образовательных учреждениях» | апрель | Трушкина О.М. |
|  | Приказ « О создании творческих групп по введению ФГОС на территории Нагайбакского муниципального района» | апрель | Кобелева Л.Ю, |
|  | Приказ «О создании Координационного совета введения ФГОС на период 2010-2014» на ступени начального общего образования» | март | Трушкина О.М. Кобелева Л.Ю. |
|  | Приказ «О разработке в ОУ образовательной программы на основе примерной образовательной программы» |  | Кобелева Л.Ю. Базарова Ш.К. |
|  | Приказ «О проведении муниципального конкурса образовательных программ дополнительного образования». Утверждение Положения о конкурсе |  | Кобелева Л.Ю. Базарова Ш.К. |
|  | Приказ «О согласовании учебных планов» | май 2011 г. | Трушкина О.М. |
|  | Разработка проектов нормативных документов образовательных учреждений по введению ФГОС |  | Кобелева Л.Ю. Базарова Ш.К. Трушкина О.М. |
| Подготовка инструктивно – методических материалов |  |  |  |
| - 3.2. | Методические рекомендации по разработке программ внеурочной деятельности | март 2011г. | Кобелева Л.Ю. Базарова Ш.К. |
| - 3.3. | Методические рекомендации по разработке программ воспитания и социализации учащихся | май 2011г. | Кобелева Л.Ю. |
| - 3.4. | Методические рекомендации по разработке программ по здоровьесбережению | май 2011г. | Кобелева Л.Ю. Шестопалова Л.В. |
| - 3.5. | Методические рекомендации по организации предшкольной подготовки в условиях введения на ФГОС | май 2011г. | Кобелева Л.Ю. Базарова Ш.К. Шестопалова Л.В. |
| - 3.8. | Семинар «Особенности методики преподавания по различным УМК в условиях внедрения ФГОС» | Май 2011г. | Кобелева Л.Ю. Базарова Ш.К. |
| - 3.9. | Методические консультации по системе оценки достижения планируемых результатов | май 2011г. | Кобелева Л.Ю. Базарова Ш.К. |
|  | Разработка моделей организации внеурочной деятельности ОУ с учетом миссии, условий и социума | Сентябрь – ноябрь 2010 | Кобелева Л.Ю. Базарова Ш.К. |
| Организационно – методическое сопровождение |  |  |  |
| Организация и работа творческих групп по направлениям |  |  |  |
| - 1.1. | Творческие группы «Реализация новых образовательных стандартов в начальной школе средствами УМК: «Перспектива», «Начальная школа XXI века», «Школа 2000–2100», «Перспективная начальная школа», (4 группы) | сентябрь 2010г.-апрель 2011г. | Кобелева Л.Ю. Базарова Ш.К. |
| - 1.6. | Собеседование с ОУ: - Образовательный план школы как одно из условий обеспечения организации, содержания образовательного процесса. Вариативность плана, содержание вариативного компонента. - Изучение образовательных потребностей, уровня образовательных компетенций при разработке школьного образовательного плана | Декабрь 2010 Апрель 2011 | Кобелева Л.Ю. Базарова Ш.К. |
| - 1.7. | - ФГОС начального общего образования в контексте здоровьесбережения - Учебно-методическое обеспечение здоровьесберегающей деятельности - Структура системной работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования | март | Кобелева Л.Ю. Базарова Ш.К. Жигалева Г.А. |
| - 1.8. | Заседания творческой группы по направлению «Система оценки достижения планируемых результатов» Пакеты работ: - разработка критериев оценивания индивидуальной, парной, групповой работы учащихся; - создание комплекта измерителей по классам; - разработка и применение трехуровневых контрольно-диагностических материалов; - отбор методов оценивания для создания внутришкольной системы оценки достижения планируемых результатов; - разработка (отбор) контрольных материалов для оценки предметных планируемых результатов образования; - составление (выбор) комплексных проверочных работ; - внедрение новой формы накопительной оценки (портфолио учащихся); - обработка результатов диагностических и комплексных проверочных работ | май | Кобелева Л.Ю. Базарова Ш.К. |
| - 1.9. | Заседание творческой группы по внедрению ФГОС на базе РЦ МОУ "СОШ №10", МОУ "МЛ №1" - Технологическое проектирование учебно-программной и учебно-планирующей документации для сопровождения разработки образовательной программы. - Нормативно-правовое обеспечение внедрения стандартов. Создание системы методического и информационного сопровождения внедрения. - Коллегиальная экспертная оценка действующей образовательной программы, рабочих программ, обсуждение вариантов программ. - Рекомендации, инициативы, направленные на полную реализацию идей ФГОС в городе Магнитогорске. | с 01.10.2010г. по 01.06.2011г. | Кобелева Л.Ю. Базарова Ш.К. |
|  | Организация работы мобильно – консультационных групп по проблемам введения ФГОС | постоянно | Кобелева Л.Ю. Базарова Ш.К. |
| Модульные семинары |  |  |  |
| - 2.1. | «Концепция ФГОС. ФГОС начального общего образования» | февраль 2010г. | Солодкова М.И. |
| - 2.2. | «Технология разработки программы универсальных учебных действий в начальной школе» | март 2010г. | Солодкова М.И. |
| - 2.3. | «Управленческая деятельность в условиях внедрения ФГОС» | август 2010г. | Солодкова М.И. |
| - 2.4. | «Проектирование основной образовательной программы НОО» | май 2010г. | Скрипова Н.Е. |
| - 2.5. | «Организация внеурочной деятельности в условиях внедрения ФГОС» | август 2010г. | Солодкова М.И. |
| - 2.6. | «Управление качеством дополнительного образования детей: подходы, планирование, контроль, оценка» |  |  |
| Постоянно-действующие семинары |  |  |  |
| - 3.1. | Семинар для руководителей ОУ «Контрольно-аналитическая деятельность заместителя директора по УВР в условиях внедрения ФГОС» | 2009 г | Кобелева Л.Ю. Базарова Ш.К. |
| - 3.3. | Собеседование с руководителями ОУ «Система оценки достижения планируемых результатов» | 4 неделя апреля 2011 г. | Трушкина О.М. Кобелева Л.Ю. Базарова Ш.К. |
| - 34 | Подготовка педагогов к использованию здоровьесберегающих технологий в условиях введения ФГОС | с 01.01.2011г. | Кобелева Л.Ю. Базарова Ш.К. |
| - 35. | Подготовка педагогов-психологов к психологическому сопровождению учащихся и педагогов в условиях введенияи ФГОС | с 01.01.2011г. 1р/м | Кобелева Л.Ю. Базарова Ш.К. Шестопалова Л.В. |
| Организация курсов повышения квалификации |  |  |  |
| - 4.1. | Выявление запросов на ПП и ПК, формирование базы данных | с 01.09.2010г. ежемесячно | Кобелева Л.Ю. Базарова Ш.К. |
| - 4.2. | Формирование заказа ИПК и ФПК на ПП и ПК, комплектование групп слушателей | по мере поступления заявок | Кобелева Л.Ю. Базарова Ш.К. |
| - 4.3. | Подготовка тьюторов на базе ЧИППКРО | март 2010г. | Кобелева Л.Ю. Базарова Ш.К. |
| - 4.5. | Осуществление методического консалтинга по разработке индивидуальных планов ПП и ПК | по мере обращения | Кобелева Л.Ю. Базарова Ш.К. |
| - 4.5. | Тьюторство в процессе реализации индивидуальных планов, включающих модульные семинары, дистанционное обучение, самообразование | по индивидуальному графику | Кобелева Л.Ю. Базарова Ш.К. |
| - 4.6. | Методический аудит с целью выявления передового опыта внедрения и реализации ФГОС | постоянно | Кобелева Л.Ю. Базарова Ш.К. |
| - 4.9. | КПК на базе МаГУ для педагогов по вопросам введения ФГОС НОО в образовательном процессе | ноябрь 2010г. | Кобелева Л.Ю. Базарова Ш.К. |
| Тематические совещания, семинары |  |  |  |
| - 5.1. | Информационное совещание зам. директоров ОУ по введению ФГОС | Октябрь 2010 Март 2011 | Трушкина О.М. |
| - 5.2. | Августовская секция учителей начальной школы с представлением результатов работы творческих групп «Реализация ФГОС средствами различных УМК» | август 2010г. август 2011 г. | Кобелева Л.Ю. Базарова Ш.К. |
| - 5.3. | Методический консалтинг «Разработка рабочих программ учебных предметов в рамках используемых УМК» | май-август 2010г. | Кобелева Л.Ю. Базарова Ш.К. |
| - 5.5. | Семинар на базе РЦ «Методические рекомендации по экспертированию рабочих программ учебных предметов в рамках используемых УМК» | Май-июль 2011г. | Кобелева Л.Ю. Базарова Ш.К. |
| - 5.6. | «Интеграция деятельности общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования» | август 2010г. | Кобелева Л.Ю. Базарова Ш.К. |
| - 5.7. | «Презентация программ дополнительного образования по различным направлениям» | Март2011г. | Кобелева Л.Ю. Базарова Ш.К. |
| - 5.8. | «Примерная программа воспитания и социализации обучающихся - концептуальная и методическая основа для разработки и реализации ОУ собственной программы воспитания» | март 2010г. | Кобелева Л.Ю. Базарова Ш.К. |
| - 5.9. | «Организация внеурочной деятельности учащихся» | август 2010г. | Кобелева Л.Ю. Базарова Ш.К. |
| - 5.11. | «Организация внеурочной деятельности учащихся» | 2009 г 2010 г | Кобелева Л.Ю. Базарова Ш.К. |
| - 5.12. | «О системе оценки достижений учащихся начальной школы» | апрель 2011г. | Кобелева Л.Ю. Базарова Ш.К. |
| - 5.15. | Обучающий семинар-презентация по разработке здоровьесберегающих программ | октябрь 2011г. | Кобелева Л.Ю. Базарова Ш.К. Шестопалова Л.В. |
| - 5.16. | Изменение содержания и методов контроля планируемых результатов. Особенности системы оценки достижения планируемых результатов ( в рамках собеседования) | апрель 2011г. | Трушкина О.М. Базарова Ш.К. Кобелева Л.Ю. |
| - 5.17. | Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов, ориентированные на открытость, множественность субъектов, накопительный характер оценки | Ноябрь 2011 г. | Кобелева Л.Ю. Базарова Ш.К. |
| - 5.18. | Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащегося: - интегральная оценка, в том числе, портфолио, выставки, презентации, и дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; - самоанализ и самооценка обучающихся | ноябрь 2011г. | Кобелева Л.Ю. Базарова Ш.К. |
| Создание информационного пространства |  |  |  |
| - 6.1. | Организация и обновление страницы сайта отдела образования с целью информирования по вопросам: нормативно-правовая база ФГОС, ПП и ПК, педагогические системы и УМК | постоянно | Трушкина О.М., Базарова Ш.К., Штинова К.М. |
| - 6.2. | Совершенствование форм работы по обеспечению школ УМК, методическими материалами, электронными пособиями, художественной литературой | постоянно | Зинатулина Т.А. |
| - 6.3. | Создание информационного пространства в ОУ, в классе | с 2010г. до 2014г. | руководители ОУ |
| Создание здоровьесберегающего пространства |  |  |  |
| - 7.1. | Обеспечение организации образовательной деятельности в соответствии с предъявленными санитарно-гигиеническими требованиями. | постоянно | руководители ОУ |
| - 7.2. | Обеспечение психологического сопровождения всех участников образовательного процесса | постоянно с 2011г. | руководители ОУ |
| - 7.3. | Создание условий открытости и информирования о внедрении ФГОС в массовую школу. | с 2011г. по потребности | отдел образования |
| Создание условий реализации основной образовательной программы |  |  |  |
|  | Мониторинг ресурсов ОУ для введения ФГОС: | 2011 год |  |
|  | Нормативно - правовых | Март-апрель | Трушкина О.М. Кобелева Л.Ю. |
|  | Кадровых | Март-апрель | Зинатулина Т.А. |
|  | Материально – технических | Март-апрель | Федоров Н.Н. |
|  | Информационных | Март-апрель | Трушкина О.М., Кобелева Л.Ю. |
|  | Учебно - методических | Март-апрель | Базарова Ш.К. |
|  | Организация обеспечения учебниками в соответствии с федеральным перечнями | постоянно | Зинатулина Т.А. |
|  | Выполнение регионального норматива финансирования образования, формирование и исполнение муниципального бюджета в части расходов на образование | постоянно | Заворина З.И. Руководители ОУ |
|  | Организация исполнения федеральных и региональных требований к образовательным учреждениям в части строительных норм и правил, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | постоянно | Федоров Н.Н. |
|  | Обеспечение исполнения федеральных и региональных требования на муниципальном уровне в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся. | постоянно | Руководители ОУ |
|  | Обеспечение исполнения федеральных и региональных требований минимальной оснащенности учебного процесса, оборудования учебных помещений, примерных перечней учебного оборудования | в течение года | Сайфулин А.Ж. руководители ОУ |
|  | Мониторинг результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования | 2011-2012 учебный год | Сайфулин А.Ж. Трушкина О.М. Базарова Ш.К. |
| Публичная отчетность введения ФГОС НОО |  |  |  |
|  | Отражение введения ФГОС НОО в публикациях, публичных отчетах, фестивалях, конкурсах и т.д. |  | Кобелева Л.Ю. Базарова Ш.К. |