План

мероприятий ("дорожная карта")

"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные

на повышение эффективности образования и науки

в Нагайбакском районе"

- I. Изменения в дошкольном образовании,

направленные на повышение эффективности и качества услуг

в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода

к эффективному контракту

- 1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

освоение субсидий бюджету Нагайбакского района на условиях софинансирования на реализацию муниципальных программ развития дошкольного образования;

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р) включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- 2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

- 3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

Нагайбакского муниципального района

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей в возрасте от 1 до 7 лет | человек | 1226 | 1588 | 1727 | 1792 | 1807 | 1867 | 1904 |
| 2. | Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 82,6 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| 3. | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | человек | 1205 | 1301 | 1415 | 1468 | 1480 | 1530 | 1561 |
| 4. | Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях | человек | 81 | 94 | 114 | 148 | 160 | 180 | 191 |
| 5. | Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) всего, в том числе: | человек | 41 | 55 | 114 | 53 | 12 | 50 | 31 |
| 1) | за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | человек | - |  |  |  |  |  |  |
| 2) | за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования | человек | - |  |  |  |  |  |  |
| 3) | за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях всего, из них: | человек | 41 | 55 | 114 | 53 | 12 | 50 | 31 |
|  | строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | человек |  |  |  |  |  |  |  |
|  | создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (реконструкция) | человек |  | 55 | 114 | 53 | 12 | 50 | 31 |
|  | возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | человек |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций | человек |  |  | 70 |  |  |  |  |
| 4) | численность работников дошкольных образовательных организаций всего, в том числе педагогические работники | человек | 318 | 331 | 350 | 353 | 353 | 353 | 353 |
|  |  |  | 130 | 133 | 140 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 5) | численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 3,5 | 4 | 4 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 |

- 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг

в сфере дошкольного образования, соотнесенные

с этапами перехода к эффективному контракту

| N п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 1. | Реализация целевой программы "Поддержка и развитие дошкольного образования в Нагайбакском муниципальном районе" на 2010 - 2014 годы, утвержденной решением Собрания депутатов Нагайбакского муниципального района Челябинской области от 17.02.2010 г. N 11 «Об утверждении Программы развития дошкольного образования в Нагайбакском муниципальном районе на 2010-2014 годы» (далее именуется - программа) | Администрация Нагайбакского муниципального района Отдел образования | 2013 - 2014 годы | выполнение мероприятий программы |
| 1) | внесение изменений в программу | Отдел образования | 2013 - 2017 годы | решение Собрания депутатов Нагайбакского муниципального района Челябинской области от 15.02.2012г № 10 от 28.11.2012г. № 86 от 26.12.2012г. № 98 от 20.02.2013г. № 8 |
| 2) | разработка проекта целевой программы "Поддержка и развитие дошкольного образования в Нагайбакском муниципальном районе" на 2015 - 2018 годы | Администрация Нагайбакского муниципального района Отдел образования | 2014 - 2015 годы | постановление Главы Нагайбакского района "О целевой программе "Поддержка и развитие дошкольного образования в Нагайбакском муниципальном районе" на 2015 - 2018 годы" |
| 3) | организация сбора и предоставления информации о реализации программы, включая показатели развития дошкольного образования | Отдел образования | 2013 - 2018 годы | информационные материалы о программе |
| 2. | Формирование нормативной правовой базы по вопросам дошкольного образования в пределах установленных полномочий органов местного самоуправления | Администрация Нагайбакского муниципального района Отдел образования | 2013 - 2014 годы | нормативные правовые акты Нагайбакского муниципального района |
| 3. | Разработка нормативов на реализацию образовательных программ дошкольного образования и учебные расходы. Разработка норматива затрат на реализацию услуги по уходу и присмотру за детьми | Администрация Нагайбакского муниципального района Отдел образования | 2013 год | нормативные правовые акты Нагайбакского муниципального района |
| 4. | Разработка нормативных правовых актов Челябинской области для обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Администрация Нагайбакского муниципального района Отдел образования | 2014 год | нормативные правовые акты Нагайбакского муниципального района |
| 5. | Разработка нормативных правовых актов органов местного самоуправления, устанавливающих нормативные затраты на реализацию муниципальных полномочий в сфере дошкольного образования | Администрация Нагайбакского муниципального района Отдел образования | 2014 год | нормативные правовые акты органов местного самоуправления |
| 6. | Разработка нормативных правовых актов, направленных на поддержку негосударственных дошкольных образовательных организаций | Администрация Нагайбакского муниципального района Отдел образования | 2013 - 2014 годы | удельный вес воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общем числе воспитанников дошкольных образовательных организаций |
| 7. | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью подготовки предложений по минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | Администрация Нагайбакского муниципального района Отдел образования | 2014 - 2018 годы | справка по итогам анализа предписаний надзорных органов |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 8. | Реализация федеральных государственных стандартов (далее именуется - ФГОС) дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях Челябинской области. Заявка на предоставление субсидии бюджету Нагайбакского района на приобретение примерных общеобразовательных программ дошкольного образования, отвечающих ФГОС, методических и дидактических пособий к ним | Администрация Нагайбакского муниципального района МУ Отдел образования Нагайбакского муниципального района | 2013 год | удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе воспитанников дошкольных образовательных организаций; комплекты примерных общеобразовательных программ дошкольного образования, методических и дидактических пособий к ним в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
| 9. | Разработка основных образовательных программ в соответствии с ФГОС дошкольного образования | МУ Отдел образования Нагайбакского муниципального района, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014 - 2016 годы | образовательные программы, соответствующие ФГОС дошкольного образования, в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
| 10. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования Нагайбакского района: внесение изменений в должностные инструкции педагогов дошкольного образования; проведение обучающих семинаров по общеобразовательным программам дошкольного образования, отвечающим ФГОС | МУ Отдел образования Нагайбакского муниципального района, руководители дошкольных образовательных организаций |  | должностные инструкции педагогов дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
| 11. | Формирование муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию, на основе рекомендаций Министерства образования и науки Челябинской области | МУ Отдел образования Нагайбакского муниципального района | 2013 год | удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе воспитанников дошкольных образовательных организаций |
| 12. | Внедрение показателей эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников | МУ Отдел образования Нагайбакского муниципального района | 2013 год | перечень показателей эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 13. | Апробация модели реализации эффективного контракта в дошкольных образовательных организациях | МУ Отдел образования Нагайбакского муниципального района, дошкольные образовательные организации | 2013 - 2014 годы | нормативные акты, предусматривающие механизмы оплаты труда руководителя дошкольной образовательной организации на основании показателей эффективности деятельности |
| 14. | Внедрение апробированной модели эффективного контракта в дошкольных образовательных организациях | МУ Отдел образования Нагайбакского муниципального района, дошкольные образовательные организации | 2015 - 2018 годы |  |
| 15. | Повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Администрация Нагайбакского муниципального района МУ Отдел образования Нагайбакского муниципального района | 2013 - 2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общеобразовательных организациях Челябинской области |
| 16. | Повышение к 2018 году средней заработной платы младшего медицинского персонала дошкольных образовательных организаций, среднего медицинского персонала дошкольных образовательных организаций до 100 процентов от средней заработной платы в экономике Челябинской области, врачей и работников дошкольных образовательных организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги, - до 200 процентов от средней заработной платы в экономике Челябинской области с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Администрация Нагайбакского муниципального района | 2013 - 2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы врачей, среднего и младшего медицинского персонала в дошкольных образовательных организациях к среднемесячной заработной плате в экономике Челябинской области |
| 17. | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Администрация Нагайбакского муниципального района МУ Отдел образования Нагайбакского муниципального района | 2013 год | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общеобразовательных организациях Челябинской области |
| 18. | Заключение трудовых договоров с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с типовой формой договора | МУ Отдел образования Нагайбакского муниципального района | 2013 - 2018 годы | удельный вес муниципальных образований Нагайбакского района, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования |
| 19. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: организация и проведение семинаров с участием работников дошкольных образовательных организаций по вопросам, связанным с внедрением эффективного контракта; публикации в средствах массовой информации (далее именуются - СМИ) информационных материалов о процессах внедрения эффективного контракта в дошкольных образовательных организациях; проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах дошкольных образовательных организаций | Администрация Нагайбакского муниципального района МУ Отдел образования Нагайбакского муниципального района | 2013 - 2018 годы | публикация информационных материалов о процессах введения эффективного контракта в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах |
| 20. | Организация сбора и представления информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования | Администрация Нагайбакского муниципального района МУ Отдел образования Нагайбакского муниципального района | 2015 и 2017 годы | отчеты о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования |

- 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг

в сфере дошкольного образования, соотнесенные

с этапами перехода к эффективному контракту

| N п/п | Показатели | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение численности детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе | процентов | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | всем детям в в возрасте от 3 до 7 лет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям ФГОС дошкольного образования, в общем числе воспитанников дошкольных образовательных организаций | процентов | - | 5 | 30 | 60 | 100 | 100 | реализация во всех дошкольных образовательных организациях образовательных программ дошкольного образования, соответствующих требованиям ФГОС дошкольного образования |
| 3. | Удельный вес воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общем числе воспитанников дошкольных образовательных организаций | процентов | - | - | - | - | - | - | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 4. | Удельный вес муниципальных образований Нагайбакского района, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций | процентов | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций во всех муниципальных образованиях Челябинской области |
| 5. | Удельный вес педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общем числе педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | сохранение педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, при снижении общей численности работающего населения |
| 6. | Удельный вес педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общем числе педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 13 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка педагогических работников дошкольных образовательных организаций каждые три года |
| 7. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в организациях общего образования Челябинской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | соответствие среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций среднемесячной заработной плате в сфере общего образования Челябинской области, повышение качества кадрового состава дошкольного образования |
| 8. | Отношение среднемесячной заработной платы среднего медицинского персонала дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в экономике Челябинской области | 72,9 | 75,6 | 76,2 | 79,3 | 86,3 | 100 | 100 |  |

- II. Изменения в общем образовании, направленные

на повышение эффективности и качества услуг в сфере

образования, соотнесенные с этапами перехода

к эффективному контракту

- 1. Основные направления

Обеспечение достижения школьниками новых образовательных результатов включает в себя:

введение ФГОС;

формирование системы мониторинга уровня подготовки школьников;

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

разработку и внедрение системы оценки качества общего образования;

Введение эффективного контракта в общем образовании.

- 2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех школьников по новым ФГОС;

повышение качества подготовки школьников, которое оценивается в том числе по результатам их участия в сопоставительных исследованиях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

сокращение отставания от областного уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

- 3. Основные количественные характеристики

системы общего образования

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей и молодежи от 7 до 17 лет |  | 2444 | 2450 | 2453 | 2456 | 2463 | 2465 | 2477 |
| 2. | Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | человек | 2226 | 2250 | 2270 | 2270 | 2260 | 2240 | 2240 |
| 3. | Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 9,59 | 9,50 | 9,50 | 9,45 | 9,29 | 9,15 | 9,35 |
| 4. | Удельный вес обучающихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми ФГОС (к 2018 году обучаться по ФГОС будут все учащиеся 1 - 8 классов) | процентов | 20,04 | 30,04 | 40,13 | 50,48 | 60,88 | 72,37 | 83,08 |

- 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг

в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода

к эффективному контракту

| N п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС начального общего образования: мониторинг условий для обучения учащихся по ФГОС начального общего образования; создание условий для обучения учащихся по ФГОС начального общего образования; заказ на закупку учебников и учебных пособий; мониторинг повышения квалификации педагогов для работы по ФГОС; участие в организации сетевого взаимодействия по представлению опыта внедрения ФГОС начального общего образования | Администрациия Нагайбакского муниципального района, МУ Отдел образования Администрации Нагайбакского муниципального района, МОУ ДПО МИМЦ, руководители образовательных организаций общего образования | 2013 - 2014 годы | удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с ФГОС; обеспеченность учебниками в соответствии с ФГОС начального общего образования |
| 2. | Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС начального общего образования: мониторинг условий для обучения учащихся по ФГОС начального общего образования; создание условий для обучения учащихся по ФГОС начального общего образования; заказ на закупку учебников и учебных пособий; мониторинг повышения квалификации педагогов для работы по ФГОС; участие в организации сетевого взаимодействия по представлению опыта внедрения ФГОС начального общего образования | Администрациия Нагайбакского муниципального района, МУ Отдел образования Администрации Нагайбакского муниципального района, МОУ ДПО МИМЦ, руководители образовательных организаций общего образования | 2015 - 2018 годы | удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с ФГОС; обеспеченность учебниками в соответствии с ФГОС основного общего образования |
| 3. | Участие в системе мониторинга уровня подготовки и социализации школьников. Апробация и анализ результатов мониторинга | МУ Отдел образования Администрации Нагайбакского муниципального района, | 2014 год | отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее именуется - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 4. | Внедрение показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников | МУ Отдел образования Администрации Нагайбакского муниципального района, | 2013 год | число муниципальных районов и городских округов, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности общеобразовательных организаций |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 5. | Апробация модели реализации эффективного контракта в общеобразовательных организациях | МУ Отдел образования Администрации Нагайбакского муниципального района, | 2013 - 2014 годы | нормативные акты муниципальных образований Челябинской области, предусматривающие механизмы оплаты труда руководителей общеобразовательных организаций на основании показателей эффективности их деятельности; локальные нормативные акты, предусматривающие механизмы оплаты труда на основании показателей эффективности деятельности педагогических работников |
| 6. | Внедрение апробированной модели эффективного контракта в общеобразовательных организациях | МУ Отдел образования Администрации Нагайбакского муниципального района, | 2015 - 2018 годы |  |
| 7. | Использование методических рекомендаций по стимулированию руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг | МУ Отдел образования Администрации Нагайбакского муниципального района, | 2013 год | удельный вес учителей в возрасте до 30 лет в общем числе учителей общеобразовательных организаций |
| 8. | Повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Администрациия Нагайбакского муниципального района, МУ Отдел образования Администрации Нагайбакского муниципального района | 2013 год | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в экономике Челябинской области |
| 9. | Заключение трудовых договоров с руководителями государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с типовой формой договора | МУ Отдел образования Администрации Нагайбакского муниципального района, | 2013 - 2018 годы | заключение трудового договора со всеми руководителями государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с типовой формой договора |
| 10. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: организация и проведение семинаров с участием работников общеобразовательных организаций по вопросам, связанным с внедрением эффективного контракта; публикации в СМИ информационных материалов о процессах внедрения эффективного контракта в общеобразовательных организациях; проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах общеобразовательных организаций | МУ Отдел образования Администрации Нагайбакского муниципального района, | 2013 - 2018 годы | проведение разъяснительной работы во всех общеобразовательных организациях; размещение публикаций в средствах массовой информации; проведение не менее 1 семинара в год |
| 11. | Организация сбора и представления информации о введении эффективного контракта, в том числе выявление лучших практик | МУ Отдел образования Администрации Нагайбакского муниципального района, | 2015, 2017 годы | анализ информации о введении эффективного контракта |

- 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг

в сфере общего образования, соотнесенные с этапами

перехода к эффективному контракту

| N п/п | Показатели | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ |  | 1,20 | 1,18 | 1,17 | 1,16 | 1,5 | 1,14 | улучшение результатов успеваемости выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты ЕГЭ |
| 2. | Удельный вес учителей в возрасте до 30 лет в общем числе учителей общеобразовательных организаций | процентов | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет не менее 20 процентов от общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в экономике Челябинской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | размер среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования не менее 100 процентов от среднемесячной заработной платы по экономике Челябинской области |
| 4. | Удельный вес ОУ Нагайбакского района, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) организаций общего образования | процентов | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | внедрение системы оценки деятельности общеобразовательных организаций во всех муниципальных образованиях Нагайбакского района |

- III. Изменения в дополнительном образовании детей,

направленные на повышение эффективности и качества услуг

в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода

к эффективному контракту

- 1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

разработку и реализацию   программ развития дополнительного образования детей Нагайбакского муниципального района, организации и обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей Нагайбакского муниципального района;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

распространение сетевых моделей организации дополнительного образования детей;

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Целевой программы развития образования Нагайбакского муниципального района на 2013-2015 годы,  Программы «Дети Южного Урала» на 2011-2015 гг., утвержденной Постановлением Главы Нагайбакского муниципального района от 1.12.2010 г. № 869.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- 2. Ожидаемые результаты

Не менее 70 процентов детей от 5 до 18 лет охвачены программами дополнительного образования.

Не менее 2039 детей и подростков охвачены общественными проектами с использованием медиатехнологий, направленными на просвещение и воспитание.

Увеличение доли победителей, призеров, дипломантов региональных, всероссийских  мероприятий для обучающихся (конкурсов, фестивалей, олимпиад, соревнований) в общем количестве участников муниципальных, активное участие в  региональных всероссийских мероприятий для обучающихся (конкурсов, фестивалей, олимпиад, соревнований) до 25   процентов.

- 3. Основные количественные характеристики

системы дополнительного образования детей

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет |  | 3010 | 3016 | 3019 | 3021 | 3028 | 3030 | 3042 |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет | процентов | 67,7 | 67 | 67 | 67 | 70 | 74 | 78 |
| 3. | Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | человек | 20 | 20 | 24 | 24 | 26 | 28 | 29 |

- 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг

в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные

с этапами перехода к эффективному контракту

| N п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |  | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и реализация целевой программы "Развитие дополнительного образования в системе образования Нагайбакского муниципального района на 2014 - 2015 годы" | МУ Отдел образования Администрации Нагайбакского муниципального района, | 2013 - 2015 годы | увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 от 18 лет; выполнение всех мероприятий ведомственной целевой программы " Развитие дополнительного образования в системе образования Нагайбакского муниципального района на 2014 - 2015 годы |  |
| 2. | Обеспечение сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности по реализации образовательных программ дополнительного образования | МУ Отдел образования Администрации Нагайбакского муниципального района, Отдел по делам молодежи и спорту Администрации Нагайбакского муниципального района, МКУ Отдел культуры Администрации Нагайбакского муниципального района | 2014 - 2018 годы | увеличение числа муниципальных образовательных организаций, использующих при реализации программ дополнительного образования детей ресурсы негосударственного сектора |  |
| 3. | Реализация межведомственной программы «Организация отдыха, занятости и оздоровления детей района в каникулярное время 2013 года», утвержденная Постановлением Администрации Нагайбакского муниципального района от 04.04.2013г. № 474 | МУ Отдел образования Администрации Нагайбакского муниципального района, | 2013 - 2014 годы | увеличение доли детей, охваченных программами летнего отдыха, в общем количестве детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет |  |
| 4. | Разработка и реализация районной целевой программы "Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей Нагайбакского муниципального района на 2015 - 2018 годы | МУ Отдел образования Администрации Нагайбакского муниципального района, МКУ Отдел культуры Администрации района, отдел по работе с молодежью и спорту Администрации района, Управление социальной защиты населения района, МУЗ «Нагайбакская центральная районная больница», Центр занятости населения | 2015 - 2018 годы | реализация мероприятий районной целевой программы "Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей Нагайбакского муниципального района на 2015 - 2018 годы"; увеличение доли детей, охваченных программами летнего отдыха, в общем количестве детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет |  |
| 5. | Организация мониторинга муниципальной программы развития дополнительного образования детей и представление информации в Министерство образования и науки Челябинской области | МУ отдел образования | 2014 - 2018 годы | информационно- аналитические материалы |  |
| 6. | Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с требованиями к условиям организации образовательного процесса, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации | МУ отдел образования Администрации района, МКУ отдел культуры Администрации района, отдел по работе с молодежью и спорту Администрации района | 2014 - 2018 годы | увеличение числа организаций дополнительного образования детей, соответствующих требованиям к условиям организации образовательного процесса |  |
| 7. | Внедрение тематических сетевых моделей организации дополнительного образования детей | МУ Отдел образования Администрации Нагайбакского муниципального района, МОУ ДПО МИМЦ, | 2014 - 2018 годы | увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет |  |
| 8. | Использование ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей | МУ Отдел образования Администрации Нагайбакского муниципального района, | 2013 - 2018 годы | число образовательных организаций дополнительного образования детей, использующих при реализации программ дополнительного образования детей ресурсы негосударственного сектора |  |
| 9. | Разработка и внедрение показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием указанных показателей для дифференциации заработной платы педагогических работников | МУ отдел образования Администрации Нагайбакского муниципального района | 2013 год | число организаций дополнительного образования Нагайбакского муниципального района, в которых оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей |  |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |  |
| 10. | Реализация Целевой программы развития образования Нагайбакского муниципального района на 2013-2015 годы, Программы «Дети Южного Урала» на 2011-2015 гг., утвержденной Постановлением Главы Нагайбакского муниципального района от 1.12.2010 г. № 869 | МУ отдел образования Администрации района, МКУ отдел культуры Администрации района, отдел по работе с молодежью и спорту Администрации района | 2013 - 2018 годы |  | увеличение доли обучающихся - участников олимпиад, конкурсов, соревнований различного уровня; увеличение доли победителей, призеров, дипломантов региональных всероссийских мероприятий для обучающихся (конкурсов, фестивалей, олимпиад, соревнований) в общем количестве участников муниципальных и активное участие во всероссийских, региональных мероприятиях для обучающихся (конкурсах, фестивалях, олимпиадах, соревнованиях) |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| 11. | Апробация модели реализации эффективного контракта в муниципальных организациях дополнительного образования детей | МУ Отдел образования администрации Нагайбакского муниципального района, МКУ отдел культуры Администрации района, отдел по работе с молодежью и спорту Администрации района | 2013 - 2014 годы |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей Челябинской области |
| 12. | Внедрение апробированной модели эффективного контракта в муниципальных организациях дополнительного образования детей |  | 2015 - 2018 годы |  |  |
| 13. | Заключение трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора |  | 2013 - 2018 годы |  |  |
| 14. | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей |  | 2013 - 2018 годы |  |  |
| 15. | Внедрение эффективного контракта с педагогическими работниками государственных организаций дополнительного образования детей |  | 2013 - 2014 годы |  |  |
| 16. | Повышение квалификации и переподготовки руководителей, педагогических работников организаций дополнительного образования детей | МОУ ДПО «МИМЦ», МУ отдел образования Администрации Нагайбакского муниципального района | 2013 - 2018 годы |  | увеличение доли руководителей, педагогических работников организаций дополнительного образования детей, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки, в общем количестве руководителей, педагогических работников организаций дополнительного образования детей |
| 17. | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников организаций дополнительного образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Администрация Нагайбакского муниципального района, МУ Отдел образования администрации Нагайбакского муниципального района | 2013 - 2018 годы |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей Челябинской области |
| 18. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: организация и проведение семинаров с участием работников организаций дополнительного образования детей по вопросам, связанным с внедрением эффективного контракта; публикация в СМИ информационных материалов о процессах внедрения эффективного контракта в организациях дополнительного образования детей; проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах организаций дополнительного образования детей | МОУ ДПО «МИМЦ», МУ отдел образования Администрации Нагайбакского муниципального района | 2013 - 2018 годы |  | проведение разъяснительной работы во всех организациях дополнительного образования детей; размещение публикаций в СМИ; проведение не менее 1 семинара в год |

- 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг

в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные

с этапами перехода к эффективному контракту

| N п/п | Показатели | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет | процентов | 67 | 67 | 67 | 70 | 74 | 78 | получение услуг дополнительного образования детьми и молодежью в возрасте от 5 до 18 лет в объеме не менее 70 процентов |
| 2. | Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общем числе обучающихся по программам общего образования | процентов | 60 | 65 | 70 | 75 | 77 | 80 | увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей Челябинской области | процентов | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | обеспечение перехода на эффективный контракт с педагогическими работниками во всех организациях дополнительного образования детей; средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов от среднемесячной заработной платы учителей Челябинской области |
| 4. | Число муниципальных образований Нагайбакского района, в которых оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей не менее чем в 80 процентах муниципальных образований | единиц | 0 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | внедрение системы оценки деятельности организаций дополнительного образования в Нагайбакском муниципальном районе |
| 5. | Удельный вес педагогических работников организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет в общем числе педагогических работников организаций дополнительного образования | процентов | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | увеличение доли молодых специалистов в организациях дополнительного образования |

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Администрации Нагайбакского

Муниципального района Челябинской области

От __________ 2013г. № ______

План мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Нагайбакском  муниципальном районе»