| 4. | Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях | человек | 81 | 94 | 20 | 60 | 60 | 80 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) всего, в том числе: | человек | 41 | 55 | 20 | 60 | 60 | 80 | 80 |
| 1) | за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | человек | - |  |  |  |  |  |  |
| 2) | за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования | человек | - |  |  |  |  |  |  |
| 3) | за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях всего, из них: | человек | 41 | 55 | 20 | 60 | 60 | 80 | 80 |
|  | строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | человек |  |  |  |  |  |  |  |
|  | создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (реконструкция) | человек | 41 | 55 | 20 | 60 | 60 | 80 | 80 |
|  | возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | человек |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций | человек |  |  | - |  |  |  |  |
| 4) | численность работников дошкольных образовательных организаций всего, в том числе педагогические работники | человек | 318 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 |
|  |  |  | 130 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 5) | численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

2. Пункт 5 раздела 1 Плана читать в новой редакции:

- 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| N п/п | Показатели | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение численности детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе | процентов | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | всем детям в в возрасте от 3 до 7 лет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям ФГОС дошкольного образования, в общем числе воспитанников дошкольных образовательных организаций | процентов | - | 5 | 30 | 60 | 100 | 100 | реализация во всех дошкольных образовательных организациях образовательных программ дошкольного образования, соответствующих требованиям ФГОС дошкольного образования |
| 3. | Удельный вес воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общем числе воспитанников дошкольных образовательных организаций | процентов | - | - | - | - | - | - | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 4. | Удельный вес муниципальных образований Нагайбакского района, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций | процентов | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций во всех муниципальных образованиях Челябинской области |
| 5. | Удельный вес педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общем числе педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | сохранение педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, при снижении общей численности работающего населения |
| 6. | Удельный вес педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общем числе педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 13 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка педагогических работников дошкольных образовательных организаций каждые три года |
| 7. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в организациях общего образования Челябинской области | процентов | 100 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | соответствие среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций среднемесячной заработной плате в сфере общего образования Челябинской области, повышение качества кадрового состава дошкольного образования |
| 8. | Отношение среднемесячной заработной платы среднего медицинского персонала дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в экономике Челябинской области | 72,9 | 75,6 | 76,2 | 79,3 | 86,3 | 100 | 100 |  |

- 3. Пункт 3 раздела 2 Плана читать в новой редакции:

- 3. Основные количественные характеристики системы общего образования

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей и молодежи от 7 до 17 лет |  | 2444 | 2450 | 2453 | 2456 | 2463 | 2465 | 2477 |
| 2. | Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | человек | 2226 | 2223 | 2253 | 2270 | 2260 | 2240 | 2240 |
| 3. | Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 9,59 | 9,50 | 9,50 | 9,45 | 9,29 | 9,15 | 9,35 |
| 4. | Удельный вес обучающихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми ФГОС (к 2018 году обучаться по ФГОС будут все учащиеся 1 - 8 классов) | процентов | 20,04 | 31,3 | 40,13 | 50,48 | 60,88 | 72,37 | 83,08 |

4. Пункт 4 раздела 2 Плана читать в новой редакции:

- 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| N п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС начального общего образования: мониторинг условий для обучения учащихся по ФГОС начального общего образования; создание условий для обучения учащихся по ФГОС начального общего образования; заказ на закупку учебников и учебных пособий; мониторинг повышения квалификации педагогов для работы по ФГОС; участие в организации сетевого взаимодействия по представлению опыта внедрения ФГОС начального общего образования | Администрациия Нагайбакского муниципального района, МУ Отдел образования Администрации Нагайбакского муниципального района, МОУ ДПО МИМЦ, руководители образовательных организаций общего образования | 2013 - 2014 годы | удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с ФГОС; обеспеченность учебниками в соответствии с ФГОС начального общего образования |
| 2. | Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС начального общего образования: мониторинг условий для обучения учащихся по ФГОС начального общего образования; создание условий для обучения учащихся по ФГОС начального общего образования; заказ на закупку учебников и учебных пособий; мониторинг повышения квалификации педагогов для работы по ФГОС; участие в организации сетевого взаимодействия по представлению опыта внедрения ФГОС начального общего образования | Администрациия Нагайбакского муниципального района, МУ Отдел образования Администрации Нагайбакского муниципального района, МОУ ДПО МИМЦ, руководители образовательных организаций общего образования | 2015 - 2018 годы | удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с ФГОС; обеспеченность учебниками в соответствии с ФГОС основного общего образования |
| 3. | Участие в системе мониторинга уровня подготовки и социализации школьников. Апробация и анализ результатов мониторинга | МУ Отдел образования Администрации Нагайбакского муниципального района, | 2014 год | отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее именуется - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 4. | Внедрение показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников | МУ Отдел образования Администрации Нагайбакского муниципального района, | 2013 год | число муниципальных районов и городских округов, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности общеобразовательных организаций |
| 5 | Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ школ | МУ Отдел образования Администрации Нагайбакского муниципального района, ОО района | 2013-2018 годы | отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее именуется - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 6. | Апробация модели реализации эффективного контракта в общеобразовательных организациях | МУ Отдел образования Администрации Нагайбакского муниципального района, | 2013 - 2014 годы | нормативные акты муниципальных образований Челябинской области, предусматривающие механизмы оплаты труда руководителей общеобразовательных организаций на основании показателей эффективности их деятельности; локальные нормативные акты, предусматривающие механизмы оплаты труда на основании показателей эффективности деятельности педагогических работников |
| 7. | Внедрение апробированной модели эффективного контракта в общеобразовательных организациях | МУ Отдел образования Администрации Нагайбакского муниципального района, | 2015 - 2018 годы |  |
| 8. | Использование методических рекомендаций по стимулированию руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг | МУ Отдел образования Администрации Нагайбакского муниципального района, | 2013 год | удельный вес учителей в возрасте до 30 лет в общем числе учителей общеобразовательных организаций |
| 9. | Повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Администрациия Нагайбакского муниципального района, МУ Отдел образования Администрации Нагайбакского муниципального района | 2013 год | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в экономике Челябинской области |
| 10. | Заключение трудовых договоров с руководителями государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с типовой формой договора | МУ Отдел образования Администрации Нагайбакского муниципального района, | 2013 - 2018 годы | заключение трудового договора со всеми руководителями государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с типовой формой договора |
| 11. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: организация и проведение семинаров с участием работников общеобразовательных организаций по вопросам, связанным с внедрением эффективного контракта; публикации в СМИ информационных материалов о процессах внедрения эффективного контракта в общеобразовательных организациях; проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах общеобразовательных организаций | МУ Отдел образования Администрации Нагайбакского муниципального района, | 2013 - 2018 годы | проведение разъяснительной работы во всех общеобразовательных организациях; размещение публикаций в средствах массовой информации; проведение не менее 1 семинара в год |
| 12. | Организация сбора и представления информации о введении эффективного контракта, в том числе выявление лучших практик | МУ Отдел образования Администрации Нагайбакского муниципального района, | 2015, 2017 годы | анализ информации о введении эффективного контракта |

- 5. Пункт 5 раздела 2 Плана читать в новой редакции:

- 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| N п/п | Показатели | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ |  | 1,20 | 1,49 | 1,17 | 1,16 | 1,5 | 1,14 | улучшение результатов успеваемости выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты ЕГЭ |
| 2. | Удельный вес учителей в возрасте до 30 лет в общем числе учителей общеобразовательных организаций | процентов | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет не менее 20 процентов от общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в экономике Челябинской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | размер среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования не менее 100 процентов от среднемесячной заработной платы по экономике Челябинской области |
| 4. | Удельный вес ОУ Нагайбакского района, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) организаций общего образования | процентов | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | внедрение системы оценки деятельности общеобразовательных организаций во всех муниципальных образованиях Нагайбакского района |

6. Абзац 3 пункта 2 раздела 3 Плана читать в новой редакции:

«Увеличение доли победителей, призеров, дипломантов региональных, всероссийских  мероприятий для обучающихся (конкурсов, фестивалей, олимпиад, соревнований) в общем количестве участников муниципальных, активное участие в  региональных всероссийских мероприятий для обучающихся (конкурсов, фестивалей, олимпиад, соревнований) до 40 процентов».

- 7. Пункт 3 раздела 3 Плана читать в новой редакции:

- 3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет |  | 3010 | 3016 | 3019 | 3021 | 3028 | 3042 | 3054 |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет | процентов | 67,7 | 67 | 67 | 67 | 70 | 78 | 82 |
| 3. | Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | человек | 20 | 20 | 24 | 24 | 26 | 28 | 29 |

- 8. Пункт 5 раздела 3 плана читать в новой редакции:

- 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| N п/п | Показатели | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет | процентов | 67 | 67 | 67 | 70 | 78 | 82 | получение услуг дополнительного образования детьми и молодежью в возрасте от 5 до 18 лет в объеме не менее 70 процентов |
| 2. | Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общем числе обучающихся по программам общего образования | процентов | 60 | 65 | 70 | 75 | 77 | 80 | увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей Челябинской области | процентов | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | обеспечение перехода на эффективный контракт с педагогическими работниками во всех организациях дополнительного образования детей; средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов от среднемесячной заработной платы учителей Челябинской области |
| 4. | Число муниципальных образований Нагайбакского района, в которых оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей не менее чем в 80 процентах муниципальных образований | единиц | 0 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | внедрение системы оценки деятельности организаций дополнительного образования в Нагайбакском муниципальном районе |