Приложение 1

Достижение индикативных показателей реализации комплекса мер по модернизации общего образования в I квартале 2012 года на территории Нагайбакского муниципального района

| № п/п | Индикативные показатели | 2012 год (план) | I квартал 2012 года (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в Челябинской области в текущем году и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике области в прошлом году | - | - |
|  | среднемесячная заработная плата учителей общеобразовательных учреждений за I квартал 2012 года, руб. | 12800 | 12173 |
| 2. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников, %: | 20,9 | 11,2 |
|  | общая численность школьников общеобразовательных учреждений, чел. | 2239 | 2256 |
|  | численность школьников общеобразовательных учреждений, обучающихся по федеральным государственным стандартам, чел. | 468 | 253 |
| 2.1. | Доля школьников на I ступени обучения, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников на I ступени обучения, %: | 55 | 31,5 |
|  | общая численность школьников общеобразовательных учреждений на I ступени обучения, чел. | 805 | 804 |
|  | численность школьников общеобразовательных учреждений, обучающихся по федеральным государственным стандартам на I ступени обучения, чел. | 443 | 253 |
| 2.2. | Доля школьников на II ступени обучения, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников на II ступени обучения, %: | 2,3 | 0 |
|  | общая численность школьников общеобразовательных учреждений на II ступени обучения, чел. | 1095 | 1139 |
|  | численность школьников общеобразовательных учреждений, обучающихся по федеральным государственным стандартам на II ступени обучения, чел. | 25 | 0 |
| 2.3. | Доля школьников на III ступени обучения, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников на III ступени обучения, %: | 0 | 0 |
|  | общая численность школьников общеобразовательных учреждений на III ступени обучения, чел. | 339 | 313 |
|  | численность школьников общеобразовательных учреждений, обучающихся по федеральным государственным стандартам на III ступени обучения, чел. | 0 | 0 |
| 3. | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей, %: | 7,7 | 1,9 |
|  | общая численность учителей общеобразовательных учреждений, чел. | 260 | 263 |
|  | численность учителей общеобразовательных учреждений, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, чел. | 20 | 5 |
| 4. | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей и руководителей, %: | 22,6 | 10,2 |
|  | общая численность учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, чел. | 310 | 313 |
|  | численность учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, чел. | 70 | 32 |
| 5. | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений, %: | 26,7 | 20 |
|  | общее количество общеобразовательных учреждений, ед. | 15 | 15 |
|  | количество базовых общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение учащихся, ед. | 4 | 3 |
| 6. | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | положительная | положительная |

Ответственные за подготовку отчета (Трушкина О.М., специалист, (35157)2-23-40, Варнавская Н.Ф. главный бухгалтер (35157)2-32-15, Зинатулина Т.А. методист МОУ ДПО МИМЦ (35157)2-35-30):

Начальник МУ отдела образования

Администрации Нагайбакского муниципального района:                       Л.Ю.Кобелева